## ปีงบ 64
แผนปฏิบัติการ ปี 2563 งานวิจัยและนวัตกรรม
แผนกลยุทธ์ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ส.ค.63 | ก.ย.63 | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64
P2-1 แผนการสนับสนุนเพื่อการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | P2-1(1) ขับเคลื่อนและผลักดันการทำวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ/มหาวิทยาลัย/คณะฯ | แสงจันทร์
| P2-1(2) กำหนด KPIs ด้านวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ (Vision) และบรรลุเป้าหมายคณะฯ (Goal) | แสงจันทร์
| P2-1(3) จัด KM & Workshop การเขียนทรัพย์สินทางปัญญา | แสงจันทร์ กนกวรรณ
| P2-1(4) จัดกลุ่มความเชี่ยวชาญของนักวิจัยตามยุทธศาสตตร์ชาติ/ภาคใต้/ม./คณะฯ | แสงจันทร์ กนกวรรณ
| P2-1(5) ประชุมเตรียมความพร้อมกับนักวิจัยก่อนมีการประชุมจริงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขอรับทุนวิจัย และทุนการสร้างต้นแบบ/สิ่งประดิษฐ์ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร
| P2-1(6) สนับสนุนทุนภายในคณะฯ เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม | แสงจันทร์ นิภาพร
| P2-1(7) พัฒนาระบบ One Stop Service ด้านวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร
| P2-1(8) จัดทำปฎิทินทุนวิจัยและระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า | แสงจันทร์ กนกวรรณ
| P2-1(9) จัดทำฐานข้อมูลปฎิทินการประกวด/แข่งขันผลงาน | แสงจันทร์ กนกวรรณ
| P2-1(10) สนับสนุนการร่วมทุนวิจัยสมทบ และผลักดันให้นักวิจัยรับทุนจากหน่วยงานภายนอก | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์
| P2-1(11) โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฎิบัติการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ | แสงจันทร์ กนกวรรณ
| P2-1(12) ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงของคณะฯ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์
P2-2 แผนการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน | P2-2(1) สร้างความร่วมมือด้านวิจัย กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ
| P2-2(2) จัดแสดงนิทรรศการ/เยี่ยมชมผลงานวิจัย นวัตกรรมต่อสาธารณะ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การเยื่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ เป็นต้น | กนกวรรณ นิภาพร | [6 empty] | กิจกรรมเพิ่มเติม |  |  | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม
| P2-2(3) สนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการวิจัย | กนกวรรณ
| P2-2(4) สร้างเครือข่ายการหาโจทย์วิจัยผ่านช่องทางการฝึกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานทั่วไปที่ฝึกในโรงงาน | [7 empty] | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม
P2-2(5) จัดทำข้อมูลผลงานวิจัยเด่น
| P2-2(6) กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า | แสงจันทร์ | [6 empty] | กิจกรรมเพิ่มเติม |  |  | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม
| P2-2(7) วิธีรับฟังและการนำเสียงของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ | แสงจันทร์
| P2-2(8) กระบวนการใหม่ๆ ที่เกิดจากการรับฟังเสียงของลูกค้า | แสงจันทร์ | [6 empty] | กิจกรรมเพิ่มเติม |  |  | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม
P2-3 แผนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลก | P2-3(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งเชิงบูรณาการวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร
| P2-3(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างบรรยากาศด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | [7 empty] | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม |  |  |  | กิจกรรมเพิ่มเติม
| P2-3(3) การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์
| P2-3(4) การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ นิภาพร | [7 empty] | กิจกรรมเพิ่มเติม | [5 empty] | กิจกรรมเพิ่มเติม
P2-4 แผนพัฒนาระบบสนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ | P2-4(1) ขั้นตอนการรับเรื่องข้อร้องเรียน / ช่องทางรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านวิจัย | แสงจันทร์
| P2-4(2) ระบบสนับสนุนการให้ทุน | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร
| P2-4(3) ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร
| P2-4(4) ระบบสนับสนุนการให้เงินรางวัลผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย | ณัฐธยาน์
| P2-4(5) ระบบการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ เพื่อจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชติ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร
| P2-4(6) การจัดการความรู้ (KM) ด้านวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | [7 empty] | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม |  |  |  | กิจกรรมเพิ่มเติม
| P2-4(7) การเชิดชูเกียรตินักวิจัย | กนกวรรณ | [7 empty] | กิจกรรมเพิ่มเติม |  |  |  | กิจกรรมเพิ่มเติม
| P2-4(8) ระบบสืบค้นโครงการวิจัย | แสงจันทร์ กนกวรรณ
| P2-4(9) การสืบค้นข้อมูลผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย จากฐานข้อมูลของ ISI และ Scopus | ณัฐธยาน์ | [7 empty] | กิจกรรมเพิ่มเติม |  | กิจกรรมเพิ่มเติม |  | กิจกรรมเพิ่มเติม |  | กิจกรรมเพิ่มเติม
| P2-4(10) การสืบค้นการอ้างอิง Citation ของวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus | ณัฐธยาน์ | [9 empty] | กิจกรรมเพิ่มเติม |  |  |  | กิจกรรมเพิ่มเติม
| P2-4(11) ระบบติดตามและประเมินผลการสนับสนุนตามพันธกิจด้านวิจัย | นิภาพร กนกวรรณ | [11 empty] | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม | กิจกรรมเพิ่มเติม