## ปี 62-63
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 งานวิจัยและนวัตกรรม
แผนปฏิิบัติการระยะสั้น-ระยะยาว | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ส.ค.62 | ก.ย.62 | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 |  | ตอบสนอง
P2-1 แผนการสนับสนุนเพื่อการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | P2-1(1) จัดทำ Research Roapmap ของคณะฯ | แสงจันทร์ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว 26 ส.ค. 62 https://research.eng.psu.ac.th/news-fund/research-strategic
| P2-1(2) กำหนด KPIs ด้านวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ (Vision) และบรรลุเป้าหมายคณะฯ (Goal) | แสงจันทร์ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว 10 ก.ย. 62 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7oBPLQ5EQyfDv7-RvVXA1EAhtfU24drunxvRWE-rL0/edit#gid=830779063 -KPIs ด้านวิจัย เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ 7.1ก-9 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา 7.1 ก-10 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 7.1ก-11 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ISI และ Scopus 7.1ก-12 จำนวนการอ้างอิงของผลงานตีพิพม์จากฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus 7.1ก-13 ร้อยละโครงการวิจัยที่สามารถนำไปแกไขปัญหาในภาคใต้ได้ -KPIs ด้านวิจัย เพื่อบรรลุเป้าหมายคณะฯ 7.1 ก-10 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 7.1ข-5 จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยภายนอก 7.5ก-1 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 7.1ก-11 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ISI และ Scopus 7.1ก-13 ร้อยละโครงการวิจัยที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาในภาคใต้ 7.1ข-4 ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 7.3ก-5 ร้อยละงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานตามพันธกิจเพื่อสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด 7.3ก-6 สัดส่วนของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ISI และ Scopus) ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ 7.1ก-12 จำนวนการอ้างอิงของผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus
| P2-1(3) จัด KM & Workshop การเขียนทรัพย์สินทางปัญญา | แสงจันทร์ กนกวรรณ | [12 empty] | จัด KM & Workshop แล้ว 10 ครั้ง -24 ต.ค.62 อบรมออนไลน์ หัวข้อการอ่านและวิเคราะห์สัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย -6 มี.ค.63 อบรมการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ "บุคคาเซ่" -29 เม.ย. 63 IP Link -30 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ การยกร่างสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร -14 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ หัวข้อแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น FTO, สัญญารับทุน, การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -21 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ -28 พ.ค.63 อบรมสืบค้นเครื่องหมายการค้าออนไลน์ -4 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ หัวข้อ กฎหมายลิขสิทธิ์ -16 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ การอบรมทรัพย์สินทางปัญญาในหลักสูตร “IP Clearance, Freedom to operate สำหรับการวิจัยพัฒนา และธุรกิจนวัตกรรม” -25 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ เทคนิคการนำเสนอ
| P2-1(4) จัดกลุ่มความเชี่ยวชาญของนักวิจัยตามยุทธศาสตตร์ชาติ/ภาคใต้/ม./คณะฯ | แสงจันทร์ กนกวรรณ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว 18 พ.ย.62 จัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของนักวิจัยตามยุทธศาสตร์ Platform 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ -Program 4 - กลุ่มด้าน AI for All (PM : ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร) -Program 5 - กลุ่มด้าน Future Energy (PM : ศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์) / -กลุ่มด้าน Digital Democracy (PM : ผศ.ดร. พชิ ญา ตัณฑัยย) Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม -Program 7 - กลุ่มด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ (PM : รศ.ดร.จรงค์พนั ธุ์ มุสิกะวงศ) / - กลุ่มด้าน PM 2.5 และการจัดการมลพิษ (PM : รศ.ดร.พรี ะพงศ์ ทีฆสกุล) / - กลุ่มด้าน Smart Farming (PM : รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชานาญ) -Program 8 -กลุ่มด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีวิต (PM : รศ.ดร. พรชัย)/ - กลุ่มด้านระบบสาธารณสุขและบริการสำหรับประชากรทุกช่วงวัย (PM : ผศ.ดร. แสงสุรีย์) - กลุ่มด้าน Active Ageing Platform (PM : ผศ.ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ) -Program 9- กลุ่มด้าน Emerging Tech, Disruptive Tech (PM : รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์) - ถนนปลอดภัย (PM : ดร. ปรเมศร์ เหลือเทพ) Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน -Program 10- กลุ่มด้าน AI & Data Economy (PM : ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร) / -กลุ่มด้าน RDI เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curves (PM : ดร. ระชา เดชชาญชัยวงศ์) -กลุ่มด้านพลังงาน (PM : ศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์) / - กลุ่มด้านยานยนต์สมัยใหม่ (PM : รศ.ดร. เจริญยุทธ เดชวายุกุล) / - กลุ่มด้านโลจิสติกส์และระบบราง (PM : รศ.ดร. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล๗ Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ -Program 15 - กลุ่มด้านเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (PM : รศ.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์)
| P2-1(5) ประชุมเตรียมความพร้อมกับนักวิจัยก่อนมีการประชุมจริงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขอรับทุนวิจัย และทุนการสร้างต้นแบบ/สิ่งประดิษฐ์ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน 7 ครั้ง -29 ต.ค.62 ประชุมเตรียมความพร้อมการขอรับทุนงบยุทธศาสตร์วิจัย ปี 2563 -21 ม.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการขอทุนขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ -24 ม.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการขอทุนเมืองน่าอยู่ -24 ก.พ.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการขอทุนพัฒนาต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ เครื่องคัดแยกไข่ไก่ -27 มี.ค.63 คิดค้นเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ & นวัตกรรมเทอร์โมมิเตอร์ระยะปลอดภัย ใช้เอง ลดต้นทุน ลดภาระเจ้าหน้าที่ สู้ภัยโควิด–19 เตรียมผลิตแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ -22 มิ.ย.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการวิจัยร่วมกับ บ.Toyota tsusho และ คณะทรัพย์ ม.อ. -29 มิ.ย.63 ประชุมหารือการนำผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. -14 ก.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการวิจัยการขุดเจาะใต้ทะเลร่วมกับ บ.แปซิฟิคบิวริ่ง อินเจอร์เนริ่งจำกัด -20 ก.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการทำวิจัยตามความต้องการของ บ.แปซิฟิคบิวริ่ง อินเจอร์เนริ่งจำกัด
| P2-1(6) สนับสนุนทุนภายในคณะฯ เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม | แสงจันทร์ นิภาพร | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน 5 โครงการ -13 ธ.ค.62 ทุนการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สามารถขยายผลผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้ จำนวน 1 โครงการ -10 ม.ค.63 ทุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 โครงการ -11 ก.พ.63 ทุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 โครงการ -13 มี.ค.63 ทุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้ จำนวน 1 โครงการ -10 ก.ค.63 ทุนการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 1 โครงการ
| P2-1(7) พัฒนาระบบ One Stop Service ด้านวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว -5 ส.ค.62 ประชุมหารือเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง (งานวิจัยคณะฯ การเงินคณะฯ พัสดุคณะฯ งานอาคารคณะฯ งานบุคคลคณะฯ ฝ่ายคอมพิวเตอร์) -12 ส.ค.62 จัดทำแผนกิจกรรมการพัฒนาระบบ One stop service ด้านการวิจัย http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2563/641/table.pdf -2 ก.ย.62-30 พ.ย.62 ประชุมหารือกลุ่มย่อยกับหน่วยงานภายใน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและมีความเชื่อมโยงกัน จำนวน 9 ครั้ง -9 ต.ค.62 แต่งตั้งคณะทำงาน One stop service ด้านการวิจัย (ตามคำสั่งที่ 130/2562 ลงวันที่ 9 ต.ค.62 ) -7 ต.ค.62 จัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ One stop service ด้านการวิจัย http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2563/641/concept.pdf -14 ต.ค. 62 ออกแบบระบบ One stop service ด้านวิจัย -15 ต.ค.62-31 ก.ค.63 ประชุมหารือ/ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ 0ne stop service จำนวน 10 ครั้ง (เว็ปไซต์วิจัยคณะฯ (ใหม่) /หน้าแรกการเข้าสู่ระบบ one stop service /การโอนเงินด้านการวิจัย/การอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย/การอนุมัติขอใช้รถงานวิจัย/ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล/ยุทธศาสตร์วิจัย /ผู้เชี่ยวชาญสาขาการวิจัย /ปฏิทินทุนวิจัยและระบบแจ้งเตือน /ปฏิทินประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและระบบแจ้งเตือน) -31 ก.ค.63 เปิดตัวทดลองใช้ระบบ One stop service (ระยะที่ 1) https://saas.eng.psu.ac.th/osp-research
| P2-1(8) จัดทำปฎิทินทุนวิจัยและระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า | แสงจันทร์ กนกวรรณ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว -19 ส.ค. 62 จัดทำปฎิทินทุนวิจัยและระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า
| P2-1(9) สนับสนุนการร่วมทุนวิจัยสมทบ และผลักดันให้นักวิจัยรับทุนจากหน่วยงานภายนอก | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ | [12 empty] | ดำเนินการสนับสนุนการร่วมทุนวิจัยสมทบกับแหล่งทุนภายนอก จำนวน 4 ทุน - 2 ม.ค.63 จำนวน 2 โครงการ ร่วมสมทบทุนกับสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรม ปี 2563 (ความร่วมมือไทยฝรังเศส) -9 ธ.ค. 62 จำนวน 2 โครงการ ร่วมสมทบทุนกับ สกว. ประจำปี 2562 (ทุนเมธีวิจัย)
| P2-1(10) จัดทำฐานข้อมูลปฎิทินการประกวด/แข่งขันผลงาน | แสงจันทร์ กนกวรรณ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว 6 ธ.ค. 62 -26 ส.ค.62 จัดทำฐานข้อมูลปฎิทินการประกวด/แข่งขันผลงาน
| P2-1(11) ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงของคณะฯ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว 8 ส.ค 62 - 31 ธ.ค.62 -List รายชื่อ + จัดทำ CV ผลงานทางวิชาการ+โครงการวิจัย เป็นรายบคคล (อาจารย์ใหม่ + นักวิจัยพี่เลี้ยง) -เชิญอาจารย์ใหม่ที่เข้าทำงานในช่วงปี 61-62 “พบปะพูดคุยกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ” -จับคู่นักวิจัยพี่เลี้ยงกับนักวิจัยรุ่นน้อง* ภายใน 6 เดือน หลังจากอาจารย์ใหม่เข้ามาทำงาน โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงได้ 1-2 คน (ภายในคณะฯ /นอกคณะฯ) -จัดกิจกรรม “พบปะสังสรรค์ /แนะนำจรรยาบรรณนักวิจัย” ระหว่างผู้บริหารคณะฯ นักวิจัยพี่เลี้ยง และนักวิจัยรุ่นน้อง -ประกาศคณะฯ : ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง -ติดตามและประเมินผลระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ประเมินผลเป็นรายกลุ่ม 1) นักวิจัยพี่เลี้ยง 2) นักวิจัยรุ่นน้อง
P2-2 แผนการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน | P2-2(1) สร้างความร่วมมือด้านวิจัย กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน 14 ครั้ง -2 ส.ค.62 ศึกษาดูงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ และติดตามผลการติดตั้งระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร -25 ต.ค.62 ประชุมหารือการทำความร่วมมือ การศึกษาวิจัยแนวทางในการบริหารจัดการปากร่องน้ำบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา -25 ต.ค.62 ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิด/ทิศทางการทำวิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวมวล ร่วมกับกระทรวงพลังงาน -8 พ.ย.62 ประชุมชี้แจงการเสนอขอรับทุนงบยุทธศาสตร์วิจัย ปี 2563 -23 ม.ค.63 ประชุมหารือทำความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการนำเทคโนโลยี 5G รวมทั้งเทคโนโลยีอนาคต มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา นวัตกรรม การวิจัย การทดสอบ และเทคโนโลยี ให้มีความเป็นเลิศ รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัยและผลการทดสอบมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง -3 ก.พ.63 ประชุมการของบบูรณาการ P 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ -5 ก.พ.63 ประชุมการของบบูรณาการ P15 เมืองน่าอยู่ -13 ก.พ.63 ประชุมหารือร่วมกับด่านศุลกากรสะเดา การศึกษาออกแบบ ปฏิรูปยกระดับด่านสะเดา เทียบเท่าด่านสากล จับมือพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวชายแดน เผยเป็นด่านทางบกที่ใหญ่ที่สุด -9 มี.ค.63 ประชุมหารือร่วมกับแหล่งุทนเพื่อทุนพัฒนาต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ เครื่องคัดแยกไข่ไก่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. -13 มี.ค.63 ประชุมหารือการทำวิจัยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -2 ก.ค.63 ประชุมหารือการทำวิจัยร่วมกับ บ.Toyota tsusho และ คณะทรัพย์ ม.อ. -13 ก.ค.63 ประชุมหารือการนำผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. -21 ก.ค.63 ประชุมหารือการทำวิจัยการขุดเจาะใต้ทะเลร่วมกับ บ.แปซิฟิคบิวริ่ง อินเจอร์เนริ่งจำกัด -31 ก.ค.63 ประชุมหารือการทำวิจัยร่วมกันตามความต้องการของ บ.แปซิฟิคบิวริ่ง อินเจอร์เนริ่งจำกัด
| P2-2(2) จัดแสดงนิทรรศการ/เยี่ยมชมผลงานวิจัย นวัตกรรมต่อสาธารณะ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การเยื่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ เป็นต้น | กนกวรรณ นิภาพร | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 ครั้ง -10 ต.ค.62 ทดสอบ 5G ร่วมกับคณะกรรมการโครงการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G สงขลา -25 ธ.ค.62 การนำเสนอต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา -16-17 ม.ค.63 นิทรรศการนวัตกรรม ตลาดนัดงานด้านวิศวกรรม ประจำปี 2562 -14 ก.พ.63 นิทรรศการ แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน "PSU Research EXPO 2020" -4 ก.พ.63 นิทรรศการแสดงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และทดสอบนวัตกรรมในงาน “PSU 5G Showcase” -2 มี.ค.63 นิทรรศการ แสดงผลงานนวัตกรรม เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา -3 เม.ย.63 นิทรรศการ ผลงานสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อร่วมใจสู้ภัย COVID-19 -12 เม.ย.63 นิทรรศการ โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
| P2-2(3) สนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการวิจัย | กนกวรรณ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว -3 ก.ย.62 ออกระเบียบ/แนวปฎิบัติการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ -14 ต.ค.62 จัดทำฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัย -1 พ.ย.62-31 ก.ค.63 ระบบติดตามและรวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล และวิเคราะห์ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
| P2-2(4) กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า | แสงจันทร์ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว 7 ต.ค.62 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ogPyq-dKc1y2MOEjwt-UXmeD59ag2U6V6hQ3kFN-lwQ/edit#gid=1648075657 (1) กระบวนการรับฟังลูกค้าปัจจุบัน 1.1 ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานวิจัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 1.2 กำหนดกลุ่มลูกค้าวิจัยที่ต้องการรับฟัง 1.3 กำหนดสารสนเทศที่ต้องการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.4 กำหนดวิธีการในการรับฟังและวิธีการวัดประสิทธิผลของการรับฟังแต่ละกลุ่ม 1.5 ดำเนินการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.6 วิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปเสียงของลูกค้า 1.7 นำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ 1.8 ประเมินผลกระบวนการในการรับฟังและปรับปรุงกระบวนการ OP1-9 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า OP1-10 ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของคณะฯ (2) กระบวนการรับฟังลูกค้าที่พึงมี 2.1 ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าในอดีต อนาคต และของคู่แข่ง 2.2 กำหนดกลุ่มลูกค้าวิจัยที่ต้องการรับฟัง 2.3 กำหนดสารสนเทศที่ต้องการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.4 กำหนดวิธีการในการรับฟังและวิธีการวัดประสิทธิผลของการรับฟังแต่ละกลุ่ม 2.5 ดำเนินการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.6 วิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปเสียงของลูกค้า 2.7 นำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ 2.8 ประเมินผลกระบวนการในการรับฟังและปรับปรุงกระบวนการ OP1-9 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า OP1-10 ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของคณะฯ
| P2-2(5) วิธีรับฟังและการนำเสียงของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ | แสงจันทร์ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว 1 พ.ย.62-31 ม.ค.63 - การจำแนกกลุ่มลูกค้าวิจัย https://research.eng.psu.ac.th/images/document/VOC/custumer_type.pdf - การประเมินช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้าวิจัย https://research.eng.psu.ac.th/images/document/VOC/VOC_evaluation.pdf - ระบบการรับฟังเสียงลูกค้าวิจัย https://research.eng.psu.ac.th/images/document/VOC/VOC_system.pdf - ผลการดำเนินการรับฟังเสียงลูกค้า https://research.eng.psu.ac.th/images/document/VOC/VOC_result.pdf
| P2-2(6) กระบวนการใหม่ๆ ที่เกิดจากการรับฟังเสียงของลูกค้า | แสงจันทร์ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว 1 ธ.ค.62-31 ก.ค.63 -การวางแผนกลุยุทธ์และทิศทางการวิจัย (Update) ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ปี 2560 - 2564 /ทิศทาง Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม /ยุทธศาสตร์การวิจัยของ ม.อ. /ยุทธศาสตร์ภาคใต้/ นโยบายของแหล่งทุน เช่น ขับเคลื่อนด้านการวิจัยตาม Research Roadmap : LEAD ได้ที่ https://research.eng.psu.ac.th/about-us/about-research-org -การเกิดศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ /ศูนย์วิจัย /สถานวิจัย (ใหม่) เช่น ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านโลหะและวิศวกรรมวัสดุ, ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน, ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ, สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ -การเกิดกลุ่มวิจัย (ใหม่) เช่น ทีมวิจัยวิศวกรรมศาสตร์อุณหภาพ-ของไหล, ทีมวิจัย Sustainable Energy and Smart Grid, ทีมวิจัยวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์, ทีมนวัตกรรม Formula SAE (FSAE) -การปรับปรุงกระบวนการ (ใหม่) เช่น การสร้างระบบ One Stop Service ด้านวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย PMU ได้ที่ https://saas.eng.psu.ac.th/osp-research
P2-3 แผนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลก | P2-3(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งเชิงบูรณาการวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน 10 ครั้ง -18 พ.ย.62 จัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของนักวิจัยตามยุทธศาสตร์ -25 พ.ย.62 จัดตั้งกลุ่มไลน์ตามการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลและตอบคำถามให้กับนักวิจัยคณะฯ -25 พ.ย.62 ประชุมหารือการขอทุนกลุ่มด้าน AI for All /กลุ่มด้าน Future Energy/กลุ่มด้าน Digital Democracy -26 พ.ย.62 ประชุมหารือการขอทุนกลุ่มด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ /กลุ่มด้าน PM 2.5 และการจัดการมลพิษ /กลุ่มด้าน Smart Farming -ประชุมหารือการขอทุนกลุ่มด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีวิต -27 พ.ย.62 ประชุมหารือการขอทุนกลุ่มด้านระบบสาธารณสุขและบริการสำหรับประชากรทุกช่วงวัย /กลุ่มด้าน Active Ageing Platform -28 พ.ย.62 ประชุมหารือการขอทุนถนนปลอดภัย กลุ่มด้าน AI & Data Economy -2 ธ.ค.62 ประชุมหารือการขอทุนกลุ่มด้าน RDI เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curves / กลุ่มด้านพลังงาน -3 ธ.ค.62 ประชุมหารือการขอทุนกลุ่มด้านยานยนต์สมัยใหม่ / กลุ่มด้านโลจิสติกส์และระบบราง / กลุ่มด้านเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ -14 ก.พ.63 ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน Integrate Research
| P2-3(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | [12 empty] | ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 6 ครั้ง 23 ม.ค. 63 เสวนา "เขียนอย่างไร? ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" 27 ก.พ. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน manuscript" ครั้งที่ 1 26 มี.ค. 63 เสวนา "เขียนอย่างไร? ให้ได้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่" 28 พ.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน proposal ที่ดี" ครั้งที่ 1 25 มิ.ย.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน manuscript" ครั้งที่ 2 29 ก.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน proposal ที่ดี" ครั้งที่ 2
| P2-3(3) การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว -19 ก.ย.62 จำนวน 4 ทุน การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยใหม่
| P2-3(4) การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน 5 ครั้ง -17 ธ.ค.62 ประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยเป็นรายบุคคล (ครั้งที่ 1) -19 ก.พ.63 ประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยเป็นรายบุคคล (ครั้งที่ 2) -23 เม.ย.63 ประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยเป็นรายบุคคล (ครั้งที่ 3) -25 มิ.ย.63 ประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยเป็นรายบุคคล (ครั้งที่ 4) -26 ก.ค.63 ประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพจากทีมวิจัย Sustainable Energy and Smart Grid ยกระดับความสามารถด้านวิศวกรรมไฟ้ฟ้าให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของคณะฯ
| P2-3(5) การสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ISI, Scopus | ณัฐธยาน์ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน 12 ครั้ง -จัดทำฐานข้อมูลส่วนกลางของคณะฯ (Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) -สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ -รายงาน KPIs ด้านการวิจัยต่อที่ประชุมยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านวิจัย/ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นต้น
| P2-3(6) การสืบค้นการอ้างอิง Citation ของวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus | ณัฐธยาน์ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 ครั้ง -จัดทำฐานข้อมูลส่วนกลางของคณะฯ (Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) -สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ -รายงาน KPIs ด้านการวิจัยต่อที่ประชุมยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านวิจัย/ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นต้น
| P2-3(7) ระบบสนับสนุนการให้เงินรางวัลผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย | ณัฐธยาน์ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว -อนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลตีพิมพ์/ค่า Page Charge
| P2-3(8) ระบบการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ เพื่อจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชติ | ณัฐธยาน์ กนกวรรณ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว -21 ม.ค.63 จัดทำข้อมูล Ranking QS Asian University (โครงการวิจัยที่ทำร่วมกับ นักวิจัยภายนอกทุกแหล่งทุน) -13 ก.พ. 63 จัดทำข้อมูล Ranking Times Higher Education (รายได้จากงานวิจัยภายนอก : ภาครัฐ/วิสาหกิจ, เอกชน/อุตสาหกรม)
P2-4 แผนพัฒนาระบบสนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ | P2-4(1) ขั้นตอนการรับเรื่องข้อร้องเรียน / ช่องทางรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านวิจัย | แสงจันทร์ | [12 empty] | ดำเนินการาแล้ว 4 ก.ย.62 -ขั้นตอนการรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านการวิจัย https://research.eng.psu.ac.th/images/document/complain/complain-process.pdf -ช่องทางการรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านการวิจัย โทรศัพท์ : 074-287081 E-mail : research@eng.psu.ac.th Facebook : งานวิจัยและนวัตกรรม วิศวฯ ม.อ. Line : tujungeiei แบบฟอร์มข้อร้องเรียน : https://forms.gle/zeNv999VmkpuEiJe7
| P2-4(2) ระบบสนับสนุนการให้ทุน | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | [12 empty] | -ระบบสนับสนุนทุนวิจัยภายใน 1. ทุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 2. ทุนพัฒนานักวิจัย 3. ทุนสื่อการสอน (สิ่งประดิษฐ์และครุภัณฑ์) 4. ทุนพัฒนาทีมนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี 5. ทุนสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนยฺวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ สถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย 6. ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมชี้แจงโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนภายนอกดก่อนได้รับการอนุมัติทุน 7. การร่วมทุนสนับสนุนระหว่างคณะวิศวฯ กับ ม.อ. 8. ทุนวิจัยสถาบัน 9. เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ 10. ทุนเมธาจารย์ 11. ทุนปราชญาจารย์ 12. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 13. นโยบาย /แนวปฏิบัติ/ระเบียบ/หลักเกณณฑ์ด้านการวิจัย 14. ระบบสืบค้นโครงการวิจัย 15. ระบบ One Stop Service ด้านการวิจัย 16. K-Procedure : https://research.eng.psu.ac.th/research-iso/plan-result-research/k-procedure 17. FAQs : https://research.eng.psu.ac.th/about-us/faqs -ระบบสนับสนุนการร่วมสมทบทุนวิจัยภายนอก 1. การร่วมสมทบทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ 2. การร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ 3. การร่วมสมทบทุนกับแหล่งุทนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 4. นโยบาย/แนวปฏิบัติ/ระเบียบ/หลักเกณณฑ์ด้านการวิจัย 5. ระบบสืบค้นโครงการวิจัย 6. การสืบค้นสาขาเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 7. ระบบ One Stop Service ด้านการวิจัย 8. FAQs : https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/faqs
| P2-4(3) ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว -5 ส.ค.62 ระบบ PRPM -2 ก.ย.62 ระบบ Article Reward Online -7 ต.ค.62 ระบบสืบค้นโครงการวิจัย -4 พ.ย.62 ระบบการขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์/ค่า Page Charge -1 พ.ค.62-31 ก.ค.63 ระบบ One Stop Service
| P2-4(5) การจัดการความรู้ (KM) ด้านวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 ครั้ง -30 มิ.ย. 63 KM "การจัดทำ OKR ของหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมคณะวิศวฯ ม.อ" -1, 8, 15, 22, 29 มิ.ย.63 KM รู้หรือไม่?? "ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (IPOP) มีหน้าที่อะไร ช่วยท่านได้อย่างไรบ้าง?" (จำนวน 5 ครั้ง) -9 ก.ค. 63 KM "A Week of Writing (WoW) : Rubber Writing Week" ผ่านระบบ Zoom -30 ก.ค.63 KM "เหลียวหลัง แลหน้า งานวิจัยพืชกระท่อม กัญชา ม.อ."
| P2-4(6) การเชิดชูเกียรตินักวิจัย | กนกวรรณ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว -13 มี.ค.63 วันเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์
| P2-4(7) ระบบสืบค้นโครงการวิจัย | แสงจันทร์ กนกวรรณ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว -7 ต.ค.62 -15 ม.ค.63 ระบบสืบค้นโครงการวิจัย
| P2-4(8) ระบบติดตามและประเมินผลการสนับสนุนตามพันธกิจด้านวิจัย | นิภาพร กนกวรรณ | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว -6 พ.ย.62 ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนตามพันธกิจด้านการวิจัย -9 ธ.ค.62 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล -15 ม.ค.63 การนำไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ

## ปีงบ 64
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 งานวิจัยและนวัตกรรม
แผนกลยุทธ์ | ความสอดคล้องกับ KPIs | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ส.ค.63 | ก.ย.63 | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 | ผลการดำเนินงาน | ตอบสนอง
P2-1 แผนการสนับสนุนเพื่อการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | ยุทธ 2 Kno.1 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา(ปีปฏิทิน [R7.1ก] | P2-1(1) ขับเคลื่อนและผลักดันการทำวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ/มหาวิทยาลัย/คณะฯ | แสงจันทร์ |  |  | ü | ü |  |  | ü | [7 empty] | ดำเนินการแล้ว (FF-65 +SF-65 = 35 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งหมด 30,172,724 บาท -2 ต.ค.63 เตรียมความพร้อมการขอรับทุนด้านวิศวกรรมและด้านพลังงาน ววน. (Fundamatal Fund: FF-65 ครั้งที่ 1) -11 พ.ย.63 เตรียมความพร้อมการขอรับทุนด้านวิศวกรรมและด้านพลังงาน ววน. (Fundamatal Fund: FF-65 ครั้งที่ 2) - 15 ก.พ.64 เตรียมความพร้อมการขอรับทุนด้านวิศวกรรมและด้านพลังงาน ววน. (FF-65 ครั้งที่ 3) หมายเหตุ: อาจารย์คณะฯ เสนอขอรับทุน FF65รวม จำนวน 30 โครงการ เป็นเงินทั้งหมด 18,936,544 บาท (โครงการเดี่ยว 21 โครงการ เป็นเงิน 11,946,440 บาท/ โครงการย่อยภายใต้แผนงาน 9 โครงการ เป็นเงิน 6,990,104 บาท) - เตรียมความพร้อมการขอรับทุน (Strategic Fund : SF-65) หมายเหตุ: นักวิจัยคณะวิศวฯ เสนอขอรับทุน SF65 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งหมด 11,236,180 บาท
| ยุทธ 2 Kno.10 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก(ปีงปม.)(ล้านบาท) [R7.5ก(1)] | P2-1(2) กำหนด KPIs ด้านวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ (Vision) และบรรลุเป้าหมายคณะฯ (Goal) | แสงจันทร์ | ü |  | ü |  |  |  |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว จัดทำแผน 28 ส.ค.63 และทบทวน 16 ต.ค.63 และ 17 มี.ค.64 -KPIs ด้านวิจัย เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ 7.1ก-9 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา : 15(18) 7.1 ก-10 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ : 20(22) 7.1ก-11 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ISI และ Scopus : 100(142) 7.1ก-12 จำนวนการอ้างอิงของผลงานตีพิพม์จากฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus : 700(1352) 7.1ก-13 ร้อยละโครงการวิจัยที่สามารถนำไปแกไขปัญหาในภาคใต้ได้ : 55(76.27) -KPIs ด้านวิจัย เพื่อบรรลุเป้าหมายคณะฯ 7.1 ก-10 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ : 20(22) 7.1ข-5 จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยภายนอก : 41(42) 7.5ก-1 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก : 59(123.9) 7.1ก-11 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ISI และ Scopus : 100(142) 7.1ก-13 ร้อยละโครงการวิจัยที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาในภาคใต้ : 55(76.27) 7.1ข-4 ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา : 80(92.84) 7.3ก-5 ร้อยละงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานตามพันธกิจเพื่อสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด : 80(137.54) 7.3ก-6 สัดส่วนของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ISI และ Scopus) ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ : 0.70(1.0) 7.1ก-12 จำนวนการอ้างอิงของผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus : 700(1352)
| ยุทธ 2 Kno.12 จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยภายนอก [R7.1ข(1)] | P2-1(3) จัด KM & Workshop การเขียนทรัพย์สินทางปัญญา | แสงจันทร์ กนกวรรณ |  | ü | ü | [11 empty] | จัด KM & Workshop ร่วมกับ IPOP ม.อ. -30 ก.ย.63 อบรมและฝึกปฏิบัติการเข้าใช้ฐานข้อมูลการยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา (สายสนับสนุน) -24 ต.ค.63 อบรมออนไลน์ หัวข้อการอ่านและวิเคราะห์สัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (สายวิชาการ)
|  | P2-1(4) จัดกลุ่มความเชี่ยวชาญของนักวิจัยตามยุทธศาสตตร์ชาติ/ภาคใต้/ม./คณะฯ | แสงจันทร์ กนกวรรณ | ü | [13 empty] | จัดผู้เชี่ยวชาญของนักวิจัยตามยุทธศาสตร์ Platform 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ -Program 4 - กลุ่มด้าน AI for All (PM : ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร) -Program 5 - กลุ่มด้าน Future Energy (PM : ศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์) / -กลุ่มด้าน Digital Democracy (PM : ผศ.ดร. พชิ ญา ตัณฑัยย) Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม -Program 7 - กลุ่มด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ (PM : รศ.ดร.จรงค์พนั ธุ์ มุสิกะวงศ) / - กลุ่มด้าน PM 2.5 และการจัดการมลพิษ (PM : รศ.ดร.พรี ะพงศ์ ทีฆสกุล) / - กลุ่มด้าน Smart Farming (PM : รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชานาญ) -Program 8 -กลุ่มด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีวิต (PM : รศ.ดร. พรชัย)/ - กลุ่มด้านระบบสาธารณสุขและบริการสำหรับประชากรทุกช่วงวัย (PM : ผศ.ดร. แสงสุรีย์) - กลุ่มด้าน Active Ageing Platform (PM : ผศ.ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ) -Program 9- กลุ่มด้าน Emerging Tech, Disruptive Tech (PM : รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์) - ถนนปลอดภัย (PM : ดร. ปรเมศร์ เหลือเทพ) Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน -Program 10- กลุ่มด้าน AI & Data Economy (PM : ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร) / -กลุ่มด้าน RDI เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curves (PM : ดร. ระชา เดชชาญชัยวงศ์) -กลุ่มด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านพลังงาน (PM : ศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์) / - กลุ่มด้านยานยนต์สมัยใหม่ (PM : รศ.ดร. เจริญยุทธ เดชวายุกุล) / - กลุ่มด้านโลจิสติกส์และระบบราง (PM : รศ.ดร. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล๗ Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ -Program 15 - กลุ่มด้านเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (PM : รศ.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์)
|  | P2-1(5) ประชุมเตรียมความพร้อมกับนักวิจัยก่อนมีการประชุมจริงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขอรับทุนวิจัย และทุนการสร้างต้นแบบ/สิ่งประดิษฐ์ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | ü | ü | ü | ü |  |  | ü | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน 14 ครั้ง -5 ส.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการขอรับทุน กฟผ. ปี 2564 -10 ส.ค. 63 พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ กฟผ. -10 ส.ค. 63 ประชุมหารือการพัฒนาซอฟแวร์ด้านการวิจัย -11 ส.ค.63 ประชุมอบรมรับฟังเสียงลูกค้าภายนอก (VOC) -17-18 ส.ค.63 ประชุมหารือสร้างความร่วมมือด้านวิจัยร่วมกับ บ. APDE -20 ส.ค.63 ประชุมหารือและลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างคณะวิศวฯ กับ บ. APDE -22 ก.ย.63 ประชุมหารืองานวิจัย biocement - 2 ต.ค.63 ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการด้านวิศวกรรมและพลังงาน (ครั้งที่ 1) -11 พ.ย.63 เตรียมความพร้อมการขอรับทุนด้านวิศวกรรมและด้านพลังงาน (ครั้งที่ 2) - 15 ก.พ.64 เตรียมความพร้อมการขอรับทุนด้านวิศวกรรมและด้านพลังงาน ววน. (FF-65 ครั้งที่ 3) -5 มี.ค.64 ประชุมหารือเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต้องการของบริษัท CP -18 มี.ค.64 ประชุมหารือเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต้องการของ กฟผ. -20 มี.ค.64 ศึกษาดูงานและประชุมหารือเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต้องการของ กฟผ.จ.ตรัง -24 มี.ค.64 ศึกษาดูงานและประชุมหารือเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต้องการของ บ.ไทยทาโลว์แอนด์ออย จำกัด จ.นครศรีธรรมราช
|  | P2-1(6) สนับสนุนทุนภายในคณะฯ เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม | แสงจันทร์ นิภาพร | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | [7 empty] | ดำเนินการแล้ว - 15 พ.ย. 63 "ร่าง" ประกาศทุนวิจัยประเภทการสร้างและการพัฒนานวัตกรรม ประจำปี 2564 - 30 ธ.ค.63 ประกาศทุนวิจัยประเภทการสร้างและการพัฒนานวัตกรรม ประจำปี 2564 -1 ส.ค.63-31 ม.ค.64 สนับสนุนทุนต่อเนื่องประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สามารถขยายผลผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้ จำนวน 1 โครงการ /ทุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 โครงการ /ทุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 โครงการ /ทุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้ จำนวน 1 โครงการ /ทุนการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 1 โครงการ - 2 ธ.ค.63 ติดตามผลการดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 1 เรื่อง ระบบมอนิเตอร์การใช้พลังงานไฟฟ้าแบบออนไลน์สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ - 3 ก.พ.64 ติดตามผลการดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 1 เรื่อง การออกแบบและพัฒนาส่วนติดติ่ผู้ใช้สำหรับระบบบันทึกวิดีโอโดยใช้กล้องไอพี
|  | P2-1(7) พัฒนาระบบ One Stop Service ด้านวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน 10 ครั้ง -ส.ค.63-ม.ค.64 พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและติดตามความคืบหน้า -31 ส.ค.63 ประชุมหารือระบ บ One stop service -28 ก.ย.63 ประชุมกลุ่มย่อย one stop service ครุภัณฑ์วิจัย -28 ต.ค.63 ประชุมคณะทำงาน one stop services ด้านครุภัณฑ์และการใช้รถ -3 พ.ย.63 ประชุมกลุ่มย่อย one stop service ด้านการใช้รถวิจัย -28 ธ.ค.63 ประชุมคณะทำงาน One stop service -30 ธ.ค.63 ทดสอบระบบและเปิดใช้ระบบจริงเฟสที่ 2 -13 ม.ค.64 ประชุมคณะทำงาน One stop service -28 ม.ค.64 ประชุมเตรียมความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้จริงเฟสที่ 3 -29 ม.ค.64 เปิดใช้ระบบจริงเฟสที่ 3 -15 มี.ค.64 ทดสอบการใช้ระบบการใช้รถวิจัย
|  | P2-1(8) จัดทำปฎิทินทุนวิจัยและระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า | แสงจันทร์ กนกวรรณ |  |  |  |  | ü | ü |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว -28 ธ.ค.63 ประชุมคณะทำงาน One stop service -28 ม.ค.64 ประชุมเตรียมความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้จริงเฟสที่ 3 -29 ม.ค.64 เปิดใช้ระบบจริงเฟสที่ 3 -15 มี.ค.64 จัดทำฐานข้อมูลปฏิทินทุนวิจัยและการประกวดแข่งขันโดยใช้ Google sheet
|  | P2-1(9) จัดทำฐานข้อมูลปฎิทินการประกวด/แข่งขันผลงาน | แสงจันทร์ กนกวรรณ |  |  |  |  | ü | ü |  | ü
|  | P2-1(10) สนับสนุนการร่วมทุนวิจัยสมทบ และผลักดันให้นักวิจัยรับทุนจากหน่วยงานภายนอก | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ | ü |  | ü | [11 empty] | ดำเนินการสนับสนุนการร่วมทุนวิจัยสมทบกับแหล่งทุนภายนอก - 2 ส.ค.63 จำนวน 2 โครงการ ร่วมสมทบทุนกับสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรม ปี 2563 (ความร่วมมือไทยฝรังเศส) -1 ต.ค.63 จำนวน 1 โครงการ ร่วมสมทบทุนกับ สกว. (ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง)
|  | P2-1(11) โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฎิบัติการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ | แสงจันทร์ กนกวรรณ | ü | ü | ü | ü | ü | ü | [8 empty] | ดำเนินการแล้ว -28 พ.ย.62 KM ระบบ Esprel -9 ม.ค.63 ประชุม กก.ฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/63 -12 มี.ค.63 ประชุม กก.ฝ่ายฏิบัติงานครั้งที่ 1 -27 พ.ค.63 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายปฏิบัติการ (ชุดใหม่) (ประชุมฝ่ายอำนวยการ 1 ครั้ง/ปี /ประชุมฝ่ายปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/ปี) -28 พ.ค.63 ประชุม กก.ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/63 -8 มิ.ย. 63 ห้องปฏิบัติการจัดส่งแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน/ผังถังดับเพลิง/Flowchartอัคคีภัย (21 ห้อง) -10 มิ.ย.63 ห้องปฏิบัติการลงทะเบียน ESPrel (21 ห้อง) -30 มิ.ย.63 ห้องปฏิบัติการจัดส่ง Checklist ระบบ Esprel (18 ห้อง) Gap Analysis (16 ห้อง) -20 ก.ค.63กก. Lab safety แจ้งผลการประเมินห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม -31 ก.ค.61 งานวิจัยจัดส่ง Template คู่มือห้อง Lab -17 ส.ค.63 ห้องปฏิบัติการจัดส่งคู่มือความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ (16 ห้อง) -22 ก.ย.63 ประชุมคณะกรรมการทำงานฝ่ายปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2) -15 ธ.ค.63 เข้าร่วมตรวจประเมินและรับรองห้องปฎิบัติการในรูปแบบ peer evaluation (สิ่งแวดล้อม) -16 ธ.ค.63 เข้าร่วมตรวจประเมินและรับรองห้องปฎิบัติการในรูปแบบ peer evaluation (เคมี) -15 ม.ค.64 ม.แจ้งผลการประเมินและรับรองห้องปฎิบัติการในรูปแบบ peer evaluation (เคมีและสิ่งแวดล้อม)
|  | P2-1(12) ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงของคณะฯ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ | ü | ü | ü | ü |  | ü |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว 1ส.ค.63-31 มี.ค.64 -List รายชื่อ + จัดทำ CV ผลงานทางวิชาการ+โครงการวิจัย เป็นรายบคคล (อาจารย์ใหม่ + นักวิจัยพี่เลี้ยง) -เชิญอาจารย์ใหม่ที่เข้าทำงานในช่วงปี 61-63 “พบปะพูดคุยกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ” -จับคู่นักวิจัยพี่เลี้ยงกับนักวิจัยรุ่นน้อง โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงได้ 1-2 คน (ภายในคณะฯ /นอกคณะฯ) เพื่อให้นักวิจัยพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นน้อง และสามารถทำงานวิจัยร่วมกัน -จัดกิจกรรมพบปะนักใหม่เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับนักวิจัยใหม่ในการจัดตั้งหน่วยวิจัยของคณะฯ - 19 ม.ค.64 การเจ้าหน้าที่คณะฯ จัดทำข้อมูลและส่งไปยัง ม.เพื่อพิจารณารับรางวัลพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ - 13 มี.ค.64 ม.ประกาศผลและคณะฯ แจ้งนักวิจัยเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะฯ
P2-2 แผนการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน | ยุทธ 2 Kno.5 ร้อยละโครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาในภาคใต้ได้ (ปีงปม) [R7.1ก] | P2-2(1) สร้างความร่วมมือด้านวิจัย กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ | ü | ü |  | ü | ü | ü |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว -14 ส.ค.63 ประชุมหารือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การขุดเจาะใต้ทะเล บ.เอเซีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ครั้งที่ 1) -17 ส.ค.63 ประชุมหารือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การขุดเจาะใต้ทะเล บ.เอเซีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ครั้งที่ 2) -20 ส.ค.63 ประชุมหารือและลงนาม MOU ด้านการวิจัยร่วมกับ บ.เอเซีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ครั้งที่ 3) -22 ก.ย.63 ประชุมหารือสร้างความร่วมมือ Biocement -18 ธ.ค.63 ประชุมหารือการทำวิจัยด้านการพัฒนาหุ่นยนต์เจาะน้ำยางร่วมกับศิษย์เก่า คุณทวีรัตน์ Neer'19 -5 ม.ค.64ประชุมหารือการทำวิจัยร่วมกันด้านพลังงานเกาะร่วมกับที่ปรึกษา IPOP ม.อ. -21 ม.ค.64 ประชุมหารือการทำวิจัยร่วมกันด้านพลังงานเกาะร่วมกับที่ปรึกษา IPOP ม.อ -5 มี.ค.64 ประชุมหารือด้านการวิจัยวิจัยร่วมกับบริษัท CP -18 มี.ค.64 ประชุมหารือด้านการวิจัยร่วมกับ กฟผ. -20 มี.ค.64 ดูงานและประชุมหารือด้านการวิจัยที่ กฟผ.จ.ตรัง -24 มี.ค.64 ดูงานและประชุมหารือด้านการวิจัยที่ บ.ไทยทาโลว์แอนด์ออย จำกัด จ.นครศรีธรรมราช
| ยุทธ 2 Kno.6 จำนวนโครงการวิจัยร่วมกับเอกชน) [R7.1ข] | P2-2(2) จัดแสดงนิทรรศการ/เยี่ยมชมผลงานวิจัย นวัตกรรมต่อสาธารณะ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การเยื่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ เป็นต้น | กนกวรรณ นิภาพร | [14 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน ครั้ง - 4 พ.ค.64 เยี่ยมชมฟังเสียงของลูกค้าภายในด้านวิจัยร่วมกับนักวิจัยคณะฯ /RDO ฝ่าย2 (แผน) - 16 มิ.ย.64 เยี่ยมชมฟังเสียงของลูกค้าภายนอกด้านวิจัย ครั้งที่ 2 ณ บ.นามหงส์น้ำมันปาล์ม จำกัด จ.กระบี่ (แผน) - 9 ก.ค.64 เยี่ยมชมฟังเสียงของลูกค้าภายนอกด้านวิจัย ครั้งที่ 1 ณ สวน 9 ไร่ ทุ่งงาย (แผน)
| ยุทธ 2 Kno.7 ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา [R7.1ข] | P2-2(3) สนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการวิจัย | กนกวรรณ |  | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว -3 ก.ย.63 ออกระเบียบ/แนวปฎิบัติการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ -14 ต.ค.63 จัดทำฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัย -1 พ.ย.63-31 ก.ค.64 ระบบติดตามและรวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล และวิเคราะห์ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ - 25 มี.ค.64 จัดทำฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดย Google Form
| ยุทธ 2 Kno.8 ร้อยละงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานตามพันธกิจเพื่อสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (ปีปฏิทิน) [R7.3ก(1)] | P2-2(4) สร้างเครือข่ายการหาโจทย์วิจัยผ่านช่องทางการฝึกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานทั่วไปที่ฝึกในโรงงาน |  |  |  |  | ü |  | ü |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว -12 พ.ย.63 ประชุมหารือร่วมกับงานวิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มงานพัฒนาวิชาการ เพื่อหาแนวทางในการหาโจทย์วิจัยผ่านช่องทางการฝึกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานทั่วไปที่ฝึกในโรงงาน -ม.ค.64 (1) แต่งตั้งคณะทำงานการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ -ม.ค. 64 (2) แก้ไขแบบฟอร์มสอบถามหัวข้อโปรเจ็คฝึกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานทั่วไปที่ฝึกในโรงงาน ต้องมีหัวข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของโรงงาน/อุตสาหกรรมในเรื่องใดบ้างและรวบรวมข้อมูลโจทย์วิจัยให้กับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อดำเนินการต่อไป -ม.ค.64 (3) สรุปข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี โดยวิเคราะห์ความถี่การรับฝึกงานและจุดเด่นของโรงงาน/อุตสาหกรรมที่นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานทั่วไปที่ฝึกในโรงงาน เช่น ชื่อโรงงาน-เบอร์โทรติดต่อ/ ชื่อโปรเจ็ค/ ชื่อนักศึกษาฝึกงาน/ ชื่ออาจารย์นิเทศ/ ความถี่การรับฝึกงานและจุดเด่นของโรงงาน/อุตสาหกรรม เป็นต้น -16,18-19 มี.ค.64 (4) จัดอบรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานทั่วไปที่ฝึกในโรงงาน เกี่ยวกับ CT, Safety ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาฝึกงานทั่วไปที่ได้รับการระบุหัวข้อโปรเจ็คจากโรงงานจะได้รับพิจารณาปรับเกรดจาก P เป็นเกรด G แทน หรือการให้รางวัลอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ -เม.ย.64 (5) พิจารณาคัดเลือกโรงงาน/อุตสาหกรรมจากข้อ 3 เพื่อหาโจทย์วิจัยผ่านช่องทางฝึกงานสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานทั่วไปที่ฝึกในโรงงาน -เม.ย.64-พ.ค.64 (6) เสนอชื่อตัวแทนด้านวิจัยคณะฯ เข้าเยี่ยมชมและประชุมหารือร่วมกับโรงงาน/อุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 4 โดยเดินทางไปพร้อมกับอาจารย์นิเทศ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตัวแทนด้านวิจัยและอาจารย์นิเทศที่ได้รับการคัดเลือกจากข้อ 4) สำหรับอุตสาหกรรม/โรงงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกขอให้ทางยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนตามช่องทางปกติ #กลุ่มพัฒนาวิชาการส่งข้อมูลการเดินทางนิเทศนักศึกษาประกอบการพิจารณาเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบ -มิ.ย.64-ส.ค.64 (7) เมื่อดำเนินการตามข้อ (5) แล้ว จับคู่นักวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามความต้องการของโรงงาน/อุตสาหกรรม -ก.ค.64-ก.ย.64 (8) ส่งแบบฟอร์มและรวบรวมหัวข้อโปรเจ็คฝึกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานทั่วไปที่ฝึกในโรงงานตามข้อ 2 (ข้อมูลหัวข้อโจทย์วิจัย) ให้กับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อดำเนินการต่อไป
|  | P2-2(5) จัดทำข้อมูลผลงานวิจัยเด่น |  | ü |  |  |  | ü | [9 empty] | ดำเนินการแล้ว -28 ส.ค.63 จัดทำข้อมูลผลงานวิจัยเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ -30 ส.ค.63 นำข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซต์วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ -14 ธ.ค.63 Update ข้อมูลผลงานวิจัยเด่น
|  | P2-2(6) กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า | แสงจันทร์ |  |  | ü | [11 empty] | ดำเนินการแล้ว 7 ต.ค.63 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ogPyq-dKc1y2MOEjwt-UXmeD59ag2U6V6hQ3kFN-lwQ/edit#gid=1648075657 (1) กระบวนการรับฟังลูกค้าปัจจุบัน 1.1 ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานวิจัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 1.2 กำหนดกลุ่มลูกค้าวิจัยที่ต้องการรับฟัง 1.3 กำหนดสารสนเทศที่ต้องการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.4 กำหนดวิธีการในการรับฟังและวิธีการวัดประสิทธิผลของการรับฟังแต่ละกลุ่ม 1.5 ดำเนินการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.6 วิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปเสียงของลูกค้า 1.7 นำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ 1.8 ประเมินผลกระบวนการในการรับฟังและปรับปรุงกระบวนการ OP1-9 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า OP1-10 ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของคณะฯ (2) กระบวนการรับฟังลูกค้าที่พึงมี 2.1 ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าในอดีต อนาคต และของคู่แข่ง 2.2 กำหนดกลุ่มลูกค้าวิจัยที่ต้องการรับฟัง 2.3 กำหนดสารสนเทศที่ต้องการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.4 กำหนดวิธีการในการรับฟังและวิธีการวัดประสิทธิผลของการรับฟังแต่ละกลุ่ม 2.5 ดำเนินการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.6 วิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปเสียงของลูกค้า 2.7 นำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ 2.8 ประเมินผลกระบวนการในการรับฟังและปรับปรุงกระบวนการ OP1-9 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า OP1-10 ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของคณะฯ (3) เยี่ยมชมและรับฟังเสียงลุกค้าภายนอกและภายใน -4 พ.ค.64 เยี่ยมชมฟังเสียงของลูกค้าด้านวิจัย (ลูกค้าภายใน : นักวิจัยคณะฯ /RDO ฝ่าย2) (แผน) -16 มิ.ย.64 เยี่ยมชมฟังเสียงของลูกค้าด้านวิจัย ครั้งที่ 2 (ลูกค้าภายนอก) ณ บ.นามหงส์น้ำมันปาล์ม จำกัด (กระบี่) - ก.ค.64 เยี่ยมชมฟังเสียงของลูกค้าด้านวิจัย ครั้งที่ 1 (ลูกค้าภายนอก) ณ สวน 9 ไร่ (ทุ่งงาย) (แผน)
|  | P2-2(7) วิธีรับฟังและการนำเสียงของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ | แสงจันทร์ | ü | ü | ü | ü | ü | [9 empty] | ดำเนินการแล้ว 1 ก.ย.63-31 ธ.ค.63 - การจำแนกกลุ่มลูกค้าวิจัย - การประเมินช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้าวิจัย - ระบบการรับฟังเสียงลูกค้าวิจัย - ผลการดำเนินการรับฟังเสียงลูกค้า www.research.eng.psu.ac.th
|  | P2-2(8) กระบวนการใหม่ๆ ที่เกิดจากการรับฟังเสียงของลูกค้า | แสงจันทร์ |  |  | ü | ü | ü | [9 empty] | ดำเนินการแล้ว 1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63 -การวางแผนกลุยุทธ์และทิศทางการวิจัย (Update) ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ปี 2560 - 2564 /ทิศทาง Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม /ยุทธศาสตร์การวิจัยของ ม.อ. /ยุทธศาสตร์ภาคใต้/ นโยบายของแหล่งทุน เช่น ขับเคลื่อนด้านการวิจัยตาม Research Roadmap : LEAD ได้ที่ https://research.eng.psu.ac.th/about-us/about-research-org -ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ /ศูนย์วิจัย /สถานวิจัย เช่น ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านโลหะและวิศวกรรมวัสดุ, ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน, ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ, สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ -ทีมวิจัย เช่น ทีมวิจัยวิศวกรรมศาสตร์อุณหภาพ-ของไหล, ทีมวิจัย Sustainable Energy and Smart Grid, ทีมวิจัยวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์, ทีมนวัตกรรม Formula SAE (FSAE) -การปรับปรุงกระบวนการ (ใหม่) เช่น การสร้างระบบ One Stop Service ด้านวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย PMU ได้ที่ https://saas.eng.psu.ac.th/osp-research -การเยี่ยมชมและรับเสียงลูกค้าภายใน (แผน) - 4 พ.ค.64 เยี่ยมชมฟังเสียงของลูกค้าด้านวิจัย (ลูกค้าภายใน : นักวิจัยคณะฯ /RDO ฝ่าย2) (แผน) -16 มิ.ย.64 เยี่ยมชมฟังเสียงของลูกค้าด้านวิจัย ครั้งที่ 2 (ลูกค้าภายนอก) ณ บ.นามหงส์น้ำมันปาล์ม จำกัด (กระบี่) - ก.ค.64 เยี่ยมชมฟังเสียงของลูกค้าด้านวิจัย ครั้งที่ 1 (ลูกค้าภายนอก) ณ สวน 9 ไร่ (ทุ่งงาย) (แผน)
P2-3 แผนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลก | ยุทธ 2 Kno.3 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ISI และ Scopus (ปีปฏิทิน) [R7.1ก] | P2-3(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งเชิงบูรณาการวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | ü | ü | ü | ü |  |  | ü | [7 empty] | ดำเนินการแล้ว -10 ส.ค.63 จัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของนักวิจัยตามยุทธศาสตร์ -7 ก.ย.63 จัดตั้งกลุ่มไลน์ตามการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลและตอบคำถามให้กับนักวิจัยคณะฯ -2 ต.ค.63 เตรียมความพร้อมการขอรับทุนด้านวิศวกรรมและด้านพลังงาน ววน. (FF-65 ครั้งที่ 1) -11 พ.ย.63 เตรียมความพร้อมการขอรับทุนด้านวิศวกรรมและด้านพลังงาน ววน. (FF-65 ครั้งที่ 2) -15 ก.พ.64 เตรียมความพร้อมการขอรับทุนด้านวิศวกรรมและด้านพลังงาน (FF-65 ครั้งที่ 3)
| ยุทธ 2 Kno.4 จำนวนการอ้างอิงของผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลนานาชาติ ISI และ Scopus (ปีปฏิทิน) [R7.1ก] | P2-3(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างบรรยากาศด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร |  |  | ü | ü |  |  |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว -12 ต.ค.63 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ Graphical Abtract ครั้งที่ 2" -26 ต.ค.63 เสวนา "Publication 101" -12-13 พ.ย.63 อบรมเชิงปฎิบัติการ Biosafey & Biosecurity -25-26 พ.ย.63 Principles of DOE & Terminology -26 พ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนานักวิจัยใหม่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นทีมวิจัย" -18-19 มี.ค.64 อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ม.อ. ครั้งที่ 1/64. แผนกิจกรรมเพิ่มเติม -20 เม.ย.64 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ Graphical Abtract ครั้งที่ 2" (แผน) -18 พ.ค.64 KM & Workshop การพัฒนาต้นฉบับบทความและ Submit ฐาน ISI ใน 48 ชม. (แผน) -20 ก.ย.64 อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ม.อ. ครั้งที่ 2/64. (แผน)
| ยุทธ 2 Kno.2 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ (ปีงปม.) [R7.1ก] | P2-3(3) การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ |  |  |  | ü | ü | ü | [8 empty] | ดำเนินการแล้ว -15 พ.ย. 63 "ร่าง" ประกาศทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมนักวิจัยใหม่ในการทำวิจัย ประจำปี 2564 -26 พ.ย. 63 ประชุมหารือร่วมกับนักวิจัยใหม่เพื่อผลักดันให้นักวิจัยใหม่รวมกลุ่มในการจัดตั้งหน่วยวิจัย ในการรวมกลุ่มของนักวิจัยและดำเนินการวิจัยให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และสามารถดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตามแผนและเป้าหมายของหน่วยวิจัยที่กำหนดไว้ -30 ธ.ค.63 ประกาศทุนวิจัยประเภทการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปี 2564 -6 ม.ค.63 ประกาศทุนวิจัยประเภทการจัดตั้งหน่วยวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564
|  | P2-3(4) การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ นิภาพร |  |  |  | ü |  |  |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว -26 พ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนานักวิจัยใหม่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นหน่วยวิจัยคณะฯ -20 มี.ค.64 อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ม.อ. ครั้งที่ 1/64. แผนกิจกรรมเพิ่มเติม -20 ก.ย.64 อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ม.อ. ครั้งที่ 2/64. (แผน)
P2-4 แผนพัฒนาระบบสนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ | ยุทธ 2 Kno.9 สัดส่วนของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ISI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด(ปีปฏิทิน) [R7.3ก(1)] | P2-4(1) ขั้นตอนการรับเรื่องข้อร้องเรียน / ช่องทางรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านวิจัย | แสงจันทร์ |  | ü | ü | [11 empty] | ดำเนินการาแล้ว 4 ก.ย.63-4 ต.ค.63 -ขั้นตอนการรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านการวิจัย https://research.eng.psu.ac.th/images/document/complain/complain-process.pdf -ช่องทางการรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านการวิจัย โทรศัพท์ : 074-287081 E-mail : research@eng.psu.ac.th Facebook : งานวิจัยและนวัตกรรม วิศวฯ ม.อ. Line : tujungeiei แบบฟอร์มข้อร้องเรียน : https://forms.gle/zeNv999VmkpuEiJe7
| ยุทธ 2 Kno.11 สัดส่วนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก/ภายใน (ปีงปม.) [R7.5ก(1)] | P2-4(2) ระบบสนับสนุนการให้ทุน | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | [6 empty] | -ระบบสนับสนุนทุนวิจัยภายใน 1. ทุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 2. ทุนพัฒนานักวิจัย 3. ทุนสื่อการสอน (สิ่งประดิษฐ์และครุภัณฑ์) 4. ทุนพัฒนาทีมนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี 5. ทุนสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนยฺวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ สถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย 6. ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมชี้แจงโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนภายนอกดก่อนได้รับการอนุมัติทุน 7. การร่วมทุนสนับสนุนระหว่างคณะวิศวฯ กับ ม.อ. 8. ทุนวิจัยสถาบัน 9. เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ 10. ทุนเมธาจารย์ 11. ทุนปราชญาจารย์ 12. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 13. นโยบาย /แนวปฏิบัติ/ระเบียบ/หลักเกณณฑ์ด้านการวิจัย 14. ระบบสืบค้นโครงการวิจัย 15. ระบบ One Stop Service ด้านการวิจัย 16. K-Procedure : https://research.eng.psu.ac.th/research-iso/plan-result-research/k-procedure 17. FAQs : https://research.eng.psu.ac.th/about-us/faqs -ระบบสนับสนุนการร่วมสมทบทุนวิจัยภายนอก 1. การร่วมสมทบทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ 2. การร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ 3. การร่วมสมทบทุนกับแหล่งุทนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 4. นโยบาย/แนวปฏิบัติ/ระเบียบ/หลักเกณณฑ์ด้านการวิจัย 5. ระบบสืบค้นโครงการวิจัย 6. การสืบค้นสาขาเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 7. ระบบ One Stop Service ด้านการวิจัย 8. FAQs : https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/faqs
|  | P2-4(3) ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | ü |  |  | ü |  | ü |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว - 10 พ.ย.63 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านวิจัย "การประเมิน/การปิดโครงการ/การรายงานผล ด้วย PRPM+ - Update ข้อมูล ทุก 2 เดือน -8 มี.ค.64 ประชุมคณะกรรมการระบบสารสนเทศด้านการวิจัย - มี.ค.64 ประชุมกลุ่มย่อยระบบสารสนเทศด้านการวิจัย -26มี.ค.64 ส่งแบบสำรวจความต้องการสารเทศด้านการวิจัย
|  | P2-4(4) ระบบสนับสนุนการให้เงินรางวัลผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย | ณัฐธยาน์ | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว -อนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลตีพิมพ์/ค่า Page Charge -8 มี.ค.64 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลผลงานวิชาการ (ฉบับปรับปรุง)
|  | P2-4(5) ระบบการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ เพื่อจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชติ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | ü | ü | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว -4 ส.ค.63 ประชุมหารือด้าน VOC หมวด 3 และ หมวด 6 -5 ส.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก -11 ส.ค.63 เข้าร่วมอบรม VOC -14 ส.ค.63 เข้ารับการประเมินภายนอก -16 ก.ย.63 ประชุม Grow 63
|  | P2-4(6) การจัดการความรู้ (KM) ด้านวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร |  |  | ü | ü |  |  |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว - 26 ต.ค.63 เสวนา "Publication 101" - 10 พ.ย.63 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านวิจัย "การประเมิน/การปิดโครงการ/การรายงานผล ด้วย PRPM+ - 20 มี.ค.64 อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ม.อ. ครั้งที่ 1/64. แผนกิจกรรมเพิ่มเติม - 20 เม.ย.64 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ Graphical Abtract ครั้งที่ 2" (แผน) - 18 พ.ค.64 KM & Workshop การพัฒนาต้นฉบับบทความและ Submit ฐาน ISI ใน 48 ชม. (แผน) - 20 ก.ย.64 อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ม.อ. ครั้งที่ 2/64. (แผน)
|  | P2-4(7) การเชิดชูเกียรตินักวิจัย | กนกวรรณ |  |  |  |  | ü |  |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว - 14 ธันวาคม 2563 ประกาศให้รางวัล 5 ประเภท (Top Publication /Top Citation /Top Grant Budget / Publications Milestone /รางวัลระดับหน่วยงานที่มีผลงานมากที่สุดต่อจำนวนอาจารย์) -4 มี.ค.64 ประกาศเครือข่ายวิจัยดีเด่น -13 มี.ค.64 วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ แผนกิจกรรมเพิ่มเติม - ก.ค.64 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัย
|  | P2-4(8) ระบบสืบค้นโครงการวิจัย | แสงจันทร์ กนกวรรณ |  |  |  | ü | ü | ü |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว - 10 พ.ย.63 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านวิจัย "การประเมิน/การปิดโครงการ/การรายงานผล ด้วย PRPM+ - 15 พ.ย.63-4ม.ค.64 Update ข้อมูลในระบบ PRPM+ เพื่อให้นักวิจัยของคณะฯ และบุคคลภายนอกใช้ในการสืบค้นข้อมูล -8 มี.ค.64 ประชุมคณะกรรมการระบบสารสนเทศด้านการวิจัย - มี.ค.64 ประชุมกลุ่มย่อยระบบสารสนเทศด้านการวิจัย -26มี.ค.64 ส่งแบบสำรวจความต้องการสารเทศด้านการวิจัย
|  | P2-4(9) การสืบค้นข้อมูลผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย จากฐานข้อมูลของ ISI และ Scopus | ณัฐธยาน์ | ü | ü | ü | ü | ü |  |  | ü | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว -จัดทำฐานข้อมูลส่วนกลางของคณะฯ (Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) -สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ -รายงาน KPIs ด้านการวิจัยต่อที่ประชุมยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านวิจัย/ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นต้น
|  | P2-4(10) การสืบค้นการอ้างอิง Citation ของวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus | ณัฐธยาน์ |  |  | ü | [11 empty] | ดำเนินการแล้ว -จัดทำฐานข้อมูลส่วนกลางของคณะฯ (Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) -สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ -รายงาน KPIs ด้านการวิจัยต่อที่ประชุมยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านวิจัย/ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นต้น
|  | P2-4(11) ระบบติดตามและประเมินผลการสนับสนุนตามพันธกิจด้านวิจัย | นิภาพร กนกวรรณ | [14 empty] | ดำเนินการแล้ว -6 ก.ค.64 ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนตามพันธกิจด้านการวิจัย -9 ส.ค.64 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล -15 ก.ย.64 การนำไปปรับใช้กับกระบวนการอื่นๆ
| หมายเหตุ: |  | หมายถึง | แผนกิจกรรมของงานวิจัยและนวัตกรรม
|  | ü | หมายถึง | ดำเนินการตามแผน
|  |  | หมายถึง | แผนกิจกรรมเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะฯ /กรรมการยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย
|  | ü | หมายถึง | ดำเนินการตามแผนกิจกรรมเพิ่มเติม