## ปี 62_ผล
แผนปฏิบัติการของงานวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2562 (ส.ค. 62 - ก.ค. 63)
แผนกลยุทธ์ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ส.ค.62 | ก.ย.62 | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 |  | ตอบสนอง
P2-1 แผนการสนับสนุนเพื่อการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | P2-1(1) จัดทำ Research Roapmap ของคณะฯ | แสงจันทร์ | √ | [11 empty] | ดำเนินการแล้ว 26 ส.ค. 62 https://research.eng.psu.ac.th/news-fund/research-strategic
| P2-1(2) กำหนด KPIs ด้านวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ (Vision) และบรรลุเป้าหมายคณะฯ (Goal) | แสงจันทร์ |  | √ | [10 empty] | ดำเนินการแล้ว 10 ก.ย. 62 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7oBPLQ5EQyfDv7-RvVXA1EAhtfU24drunxvRWE-rL0/edit#gid=830779063 -KPIs ด้านวิจัย เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ 7.1ก-9 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา 7.1 ก-10 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 7.1ก-11 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ISI และ Scopus 7.1ก-12 จำนวนการอ้างอิงของผลงานตีพิพม์จากฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus 7.1ก-13 ร้อยละโครงการวิจัยที่สามารถนำไปแกไขปัญหาในภาคใต้ได้ -KPIs ด้านวิจัย เพื่อบรรลุเป้าหมายคณะฯ 7.1 ก-10 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 7.1ข-5 จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยภายนอก 7.5ก-1 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 7.1ก-11 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ISI และ Scopus 7.1ก-13 ร้อยละโครงการวิจัยที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาในภาคใต้ 7.1ข-4 ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 7.3ก-5 ร้อยละงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานตามพันธกิจเพื่อสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด 7.3ก-6 สัดส่วนของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ISI และ Scopus) ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ 7.1ก-12 จำนวนการอ้างอิงของผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus
| P2-1(3) จัด KM & Workshop การเขียนทรัพย์สินทางปัญญา | แสงจันทร์ กนกวรรณ |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  | จัด KM & Workshop แล้ว 10 ครั้ง -24 ต.ค.62 อบรมออนไลน์ หัวข้อการอ่านและวิเคราะห์สัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย -6 มี.ค.63 อบรมการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ "บุคคาเซ่" -29 เม.ย. 63 IP Link -30 เม.ย.63 อบรมออนไลน์ การยกร่างสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร -14 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ หัวข้อแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น FTO, สัญญารับทุน, การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -21 พ.ค.63 อบรมออนไลน์ สืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ -28 พ.ค.63 อบรมสืบค้นเครื่องหมายการค้าออนไลน์ -4 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ หัวข้อ กฎหมายลิขสิทธิ์ -16 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ การอบรมทรัพย์สินทางปัญญาในหลักสูตร “IP Clearance, Freedom to operate สำหรับการวิจัยพัฒนา และธุรกิจนวัตกรรม” -25 มิ.ย.63 อบรมออนไลน์ เทคนิคการนำเสนอ
| P2-1(4) จัดกลุ่มความเชี่ยวชาญของนักวิจัยตามยุทธศาสตตร์ชาติ/ภาคใต้/ม./คณะฯ | แสงจันทร์ กนกวรรณ |  |  |  | √ | [8 empty] | ดำเนินการแล้ว 18 พ.ย.62 จัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของนักวิจัยตามยุทธศาสตร์ Platform 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ -Program 4 - กลุ่มด้าน AI for All (PM : ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร) -Program 5 - กลุ่มด้าน Future Energy (PM : ศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์) / -กลุ่มด้าน Digital Democracy (PM : ผศ.ดร. พชิ ญา ตัณฑัยย) Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม -Program 7 - กลุ่มด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ (PM : รศ.ดร.จรงค์พนั ธุ์ มุสิกะวงศ) / - กลุ่มด้าน PM 2.5 และการจัดการมลพิษ (PM : รศ.ดร.พรี ะพงศ์ ทีฆสกุล) / - กลุ่มด้าน Smart Farming (PM : รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชานาญ) -Program 8 -กลุ่มด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีวิต (PM : รศ.ดร. พรชัย)/ - กลุ่มด้านระบบสาธารณสุขและบริการสำหรับประชากรทุกช่วงวัย (PM : ผศ.ดร. แสงสุรีย์) - กลุ่มด้าน Active Ageing Platform (PM : ผศ.ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ) -Program 9- กลุ่มด้าน Emerging Tech, Disruptive Tech (PM : รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์) - ถนนปลอดภัย (PM : ดร. ปรเมศร์ เหลือเทพ) Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน -Program 10- กลุ่มด้าน AI & Data Economy (PM : ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร) / -กลุ่มด้าน RDI เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curves (PM : ดร. ระชา เดชชาญชัยวงศ์) -กลุ่มด้านพลังงาน (PM : ศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์) / - กลุ่มด้านยานยนต์สมัยใหม่ (PM : รศ.ดร. เจริญยุทธ เดชวายุกุล) / - กลุ่มด้านโลจิสติกส์และระบบราง (PM : รศ.ดร. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล๗ Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ -Program 15 - กลุ่มด้านเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (PM : รศ.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์)
| P2-1(5) ประชุมเตรียมความพร้อมกับนักวิจัยก่อนมีการประชุมจริงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขอรับทุนวิจัย และทุนการสร้างต้นแบบ/สิ่งประดิษฐ์ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | ดำเนินการแล้ว จำนวน 7 ครั้ง -29 ต.ค.62 ประชุมเตรียมความพร้อมการขอรับทุนงบยุทธศาสตร์วิจัย ปี 2563 -21 ม.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการขอทุนขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ -24 ม.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการขอทุนเมืองน่าอยู่ -24 ก.พ.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการขอทุนพัฒนาต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ เครื่องคัดแยกไข่ไก่ -27 มี.ค.63 คิดค้นเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ & นวัตกรรมเทอร์โมมิเตอร์ระยะปลอดภัย ใช้เอง ลดต้นทุน ลดภาระเจ้าหน้าที่ สู้ภัยโควิด–19 เตรียมผลิตแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ -22 มิ.ย.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการวิจัยร่วมกับ บ.Toyota tsusho และ คณะทรัพย์ ม.อ. -29 มิ.ย.63 ประชุมหารือการนำผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. -14 ก.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการวิจัยการขุดเจาะใต้ทะเลร่วมกับ บ.แปซิฟิคบิวริ่ง อินเจอร์เนริ่งจำกัด -20 ก.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมการทำวิจัยตามความต้องการของ บ.แปซิฟิคบิวริ่ง อินเจอร์เนริ่งจำกัด
| P2-1(6) สนับสนุนทุนภายในคณะฯ เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม | แสงจันทร์ นิภาพร |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | ดำเนินการแล้ว จำนวน 5 โครงการ -13 ธ.ค.62 ทุนการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สามารถขยายผลผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้ จำนวน 1 โครงการ -10 ม.ค.63 ทุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 โครงการ -11 ก.พ.63 ทุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 โครงการ -13 มี.ค.63 ทุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้ จำนวน 1 โครงการ -10 ก.ค.63 ทุนการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 1 โครงการ
| P2-1(7) พัฒนาระบบ One Stop Service ด้านวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ดำเนินการแล้ว -5 ส.ค.62 ประชุมหารือเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง (งานวิจัยคณะฯ การเงินคณะฯ พัสดุคณะฯ งานอาคารคณะฯ งานบุคคลคณะฯ ฝ่ายคอมพิวเตอร์) -12 ส.ค.62 จัดทำแผนกิจกรรมการพัฒนาระบบ One stop service ด้านการวิจัย http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2563/641/table.pdf -2 ก.ย.62-30 พ.ย.62 ประชุมหารือกลุ่มย่อยกับหน่วยงานภายใน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและมีความเชื่อมโยงกัน จำนวน 9 ครั้ง -9 ต.ค.62 แต่งตั้งคณะทำงาน One stop service ด้านการวิจัย (ตามคำสั่งที่ 130/2562 ลงวันที่ 9 ต.ค.62 ) -7 ต.ค.62 จัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ One stop service ด้านการวิจัย http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2563/641/concept.pdf -14 ต.ค. 62 ออกแบบระบบ One stop service ด้านวิจัย -15 ต.ค.62-31 ก.ค.63 ประชุมหารือ/ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ 0ne stop service จำนวน 10 ครั้ง (เว็ปไซต์วิจัยคณะฯ (ใหม่) /หน้าแรกการเข้าสู่ระบบ one stop service /การโอนเงินด้านการวิจัย/การอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย/การอนุมัติขอใช้รถงานวิจัย/ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล/ยุทธศาสตร์วิจัย /ผู้เชี่ยวชาญสาขาการวิจัย /ปฏิทินทุนวิจัยและระบบแจ้งเตือน /ปฏิทินประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและระบบแจ้งเตือน) -31 ก.ค.63 เปิดตัวทดลองใช้ระบบ One stop service (ระยะที่ 1) https://saas.eng.psu.ac.th/osp-research
| P2-1(8) จัดทำปฎิทินทุนวิจัยและระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า | แสงจันทร์ กนกวรรณ | √ | [11 empty] | ดำเนินการแล้ว -19 ส.ค. 62 จัดทำปฎิทินทุนวิจัยและระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า
| P2-1(9) สนับสนุนการร่วมทุนวิจัยสมทบ และผลักดันให้นักวิจัยรับทุนจากหน่วยงานภายนอก | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ |  |  |  |  | √ | √ | [6 empty] | ดำเนินการสนับสนุนการร่วมทุนวิจัยสมทบกับแหล่งทุนภายนอก จำนวน 4 ทุน - 2 ม.ค.63 จำนวน 2 โครงการ ร่วมสมทบทุนกับสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรม ปี 2563 (ความร่วมมือไทยฝรังเศส) -9 ธ.ค. 62 จำนวน 2 โครงการ ร่วมสมทบทุนกับ สกว. ประจำปี 2562 (ทุนเมธีวิจัย)
| P2-1(10) จัดทำฐานข้อมูลปฎิทินการประกวด/แข่งขันผลงาน | แสงจันทร์ กนกวรรณ | √ | [11 empty] | ดำเนินการแล้ว 6 ธ.ค. 62 -26 ส.ค.62 จัดทำฐานข้อมูลปฎิทินการประกวด/แข่งขันผลงาน
| P2-1(11) ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงของคณะฯ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ | √ | √ | √ | √ | √ | [7 empty] | ดำเนินการแล้ว 8 ส.ค 62 - 31 ธ.ค.62 -List รายชื่อ + จัดทำ CV ผลงานทางวิชาการ+โครงการวิจัย เป็นรายบคคล (อาจารย์ใหม่ + นักวิจัยพี่เลี้ยง) -เชิญอาจารย์ใหม่ที่เข้าทำงานในช่วงปี 61-62 “พบปะพูดคุยกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ” -จับคู่นักวิจัยพี่เลี้ยงกับนักวิจัยรุ่นน้อง* ภายใน 6 เดือน หลังจากอาจารย์ใหม่เข้ามาทำงาน โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงได้ 1-2 คน (ภายในคณะฯ /นอกคณะฯ) -จัดกิจกรรม “พบปะสังสรรค์ /แนะนำจรรยาบรรณนักวิจัย” ระหว่างผู้บริหารคณะฯ นักวิจัยพี่เลี้ยง และนักวิจัยรุ่นน้อง -ประกาศคณะฯ : ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง -ติดตามและประเมินผลระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ประเมินผลเป็นรายกลุ่ม 1) นักวิจัยพี่เลี้ยง 2) นักวิจัยรุ่นน้อง
P2-2 แผนการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน | P2-2(1) สร้างความร่วมมือด้านวิจัย กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ | ดำเนินการแล้ว จำนวน 14 ครั้ง -2 ส.ค.62 ศึกษาดูงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ และติดตามผลการติดตั้งระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร -25 ต.ค.62 ประชุมหารือการทำความร่วมมือ การศึกษาวิจัยแนวทางในการบริหารจัดการปากร่องน้ำบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา -25 ต.ค.62 ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิด/ทิศทางการทำวิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวมวล ร่วมกับกระทรวงพลังงาน -8 พ.ย.62 ประชุมชี้แจงการเสนอขอรับทุนงบยุทธศาสตร์วิจัย ปี 2563 -23 ม.ค.63 ประชุมหารือทำความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการนำเทคโนโลยี 5G รวมทั้งเทคโนโลยีอนาคต มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา นวัตกรรม การวิจัย การทดสอบ และเทคโนโลยี ให้มีความเป็นเลิศ รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัยและผลการทดสอบมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง -3 ก.พ.63 ประชุมการของบบูรณาการ P 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ -5 ก.พ.63 ประชุมการของบบูรณาการ P15 เมืองน่าอยู่ -13 ก.พ.63 ประชุมหารือร่วมกับด่านศุลกากรสะเดา การศึกษาออกแบบ ปฏิรูปยกระดับด่านสะเดา เทียบเท่าด่านสากล จับมือพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวชายแดน เผยเป็นด่านทางบกที่ใหญ่ที่สุด -9 มี.ค.63 ประชุมหารือร่วมกับแหล่งุทนเพื่อทุนพัฒนาต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ เครื่องคัดแยกไข่ไก่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. -13 มี.ค.63 ประชุมหารือการทำวิจัยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -2 ก.ค.63 ประชุมหารือการทำวิจัยร่วมกับ บ.Toyota tsusho และ คณะทรัพย์ ม.อ. -13 ก.ค.63 ประชุมหารือการนำผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. -21 ก.ค.63 ประชุมหารือการทำวิจัยการขุดเจาะใต้ทะเลร่วมกับ บ.แปซิฟิคบิวริ่ง อินเจอร์เนริ่งจำกัด -31 ก.ค.63 ประชุมหารือการทำวิจัยร่วมกันตามความต้องการของ บ.แปซิฟิคบิวริ่ง อินเจอร์เนริ่งจำกัด
| P2-2(2) จัดแสดงนิทรรศการ/เยี่ยมชมผลงานวิจัย นวัตกรรมต่อสาธารณะ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การเยื่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ เป็นต้น | กนกวรรณ นิภาพร |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 ครั้ง -10 ต.ค.62 ทดสอบ 5G ร่วมกับคณะกรรมการโครงการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G สงขลา -25 ธ.ค.62 การนำเสนอต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา -16-17 ม.ค.63 นิทรรศการนวัตกรรม ตลาดนัดงานด้านวิศวกรรม ประจำปี 2562 -14 ก.พ.63 นิทรรศการ แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน "PSU Research EXPO 2020" -4 ก.พ.63 นิทรรศการแสดงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และทดสอบนวัตกรรมในงาน “PSU 5G Showcase” -2 มี.ค.63 นิทรรศการ แสดงผลงานนวัตกรรม เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา -3 เม.ย.63 นิทรรศการ ผลงานสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อร่วมใจสู้ภัย COVID-19 -12 เม.ย.63 นิทรรศการ โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
| P2-2(3) สนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการวิจัย | กนกวรรณ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ดำเนินการแล้ว -3 ก.ย.62 ออกระเบียบ/แนวปฎิบัติการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ -14 ต.ค.62 จัดทำฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัย -1 พ.ย.62-31 ก.ค.63 ระบบติดตามและรวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล และวิเคราะห์ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
| P2-2(4) กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า | แสงจันทร์ |  |  | √ | [9 empty] | ดำเนินการแล้ว 7 ต.ค.62 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ogPyq-dKc1y2MOEjwt-UXmeD59ag2U6V6hQ3kFN-lwQ/edit#gid=1648075657 (1) กระบวนการรับฟังลูกค้าปัจจุบัน 1.1 ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานวิจัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 1.2 กำหนดกลุ่มลูกค้าวิจัยที่ต้องการรับฟัง 1.3 กำหนดสารสนเทศที่ต้องการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.4 กำหนดวิธีการในการรับฟังและวิธีการวัดประสิทธิผลของการรับฟังแต่ละกลุ่ม 1.5 ดำเนินการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.6 วิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปเสียงของลูกค้า 1.7 นำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ 1.8 ประเมินผลกระบวนการในการรับฟังและปรับปรุงกระบวนการ OP1-9 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า OP1-10 ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของคณะฯ (2) กระบวนการรับฟังลูกค้าที่พึงมี 2.1 ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าในอดีต อนาคต และของคู่แข่ง 2.2 กำหนดกลุ่มลูกค้าวิจัยที่ต้องการรับฟัง 2.3 กำหนดสารสนเทศที่ต้องการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.4 กำหนดวิธีการในการรับฟังและวิธีการวัดประสิทธิผลของการรับฟังแต่ละกลุ่ม 2.5 ดำเนินการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.6 วิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปเสียงของลูกค้า 2.7 นำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ 2.8 ประเมินผลกระบวนการในการรับฟังและปรับปรุงกระบวนการ OP1-9 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า OP1-10 ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของคณะฯ
| P2-2(5) วิธีรับฟังและการนำเสียงของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ | แสงจันทร์ |  |  |  | √ | √ | √ | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว 1 พ.ย.62-31 ม.ค.63 - การจำแนกกลุ่มลูกค้าวิจัย https://research.eng.psu.ac.th/images/document/VOC/custumer_type.pdf - การประเมินช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้าวิจัย https://research.eng.psu.ac.th/images/document/VOC/VOC_evaluation.pdf - ระบบการรับฟังเสียงลูกค้าวิจัย https://research.eng.psu.ac.th/images/document/VOC/VOC_system.pdf - ผลการดำเนินการรับฟังเสียงลูกค้า https://research.eng.psu.ac.th/images/document/VOC/VOC_result.pdf
| P2-2(6) กระบวนการใหม่ๆ ที่เกิดจากการรับฟังเสียงของลูกค้า | แสงจันทร์ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ดำเนินการแล้ว 1 ธ.ค.62-31 ก.ค.63 -การวางแผนกลุยุทธ์และทิศทางการวิจัย (Update) ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ปี 2560 - 2564 /ทิศทาง Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม /ยุทธศาสตร์การวิจัยของ ม.อ. /ยุทธศาสตร์ภาคใต้/ นโยบายของแหล่งทุน เช่น ขับเคลื่อนด้านการวิจัยตาม Research Roadmap : LEAD ได้ที่ https://research.eng.psu.ac.th/about-us/about-research-org -การเกิดศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ /ศูนย์วิจัย /สถานวิจัย (ใหม่) เช่น ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านโลหะและวิศวกรรมวัสดุ, ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน, ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ, สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ -การเกิดกลุ่มวิจัย (ใหม่) เช่น ทีมวิจัยวิศวกรรมศาสตร์อุณหภาพ-ของไหล, ทีมวิจัย Sustainable Energy and Smart Grid, ทีมวิจัยวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์, ทีมนวัตกรรม Formula SAE (FSAE) -การปรับปรุงกระบวนการ (ใหม่) เช่น การสร้างระบบ One Stop Service ด้านวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย PMU ได้ที่ https://saas.eng.psu.ac.th/osp-research
P2-3 แผนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลก | P2-3(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งเชิงบูรณาการวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร |  |  |  | √ | √ |  | √ | [5 empty] | ดำเนินการแล้ว จำนวน 10 ครั้ง -18 พ.ย.62 จัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของนักวิจัยตามยุทธศาสตร์ -25 พ.ย.62 จัดตั้งกลุ่มไลน์ตามการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลและตอบคำถามให้กับนักวิจัยคณะฯ -25 พ.ย.62 ประชุมหารือการขอทุนกลุ่มด้าน AI for All /กลุ่มด้าน Future Energy/กลุ่มด้าน Digital Democracy -26 พ.ย.62 ประชุมหารือการขอทุนกลุ่มด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ /กลุ่มด้าน PM 2.5 และการจัดการมลพิษ /กลุ่มด้าน Smart Farming -ประชุมหารือการขอทุนกลุ่มด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีวิต -27 พ.ย.62 ประชุมหารือการขอทุนกลุ่มด้านระบบสาธารณสุขและบริการสำหรับประชากรทุกช่วงวัย /กลุ่มด้าน Active Ageing Platform -28 พ.ย.62 ประชุมหารือการขอทุนถนนปลอดภัย กลุ่มด้าน AI & Data Economy -2 ธ.ค.62 ประชุมหารือการขอทุนกลุ่มด้าน RDI เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curves / กลุ่มด้านพลังงาน -3 ธ.ค.62 ประชุมหารือการขอทุนกลุ่มด้านยานยนต์สมัยใหม่ / กลุ่มด้านโลจิสติกส์และระบบราง / กลุ่มด้านเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ -14 ก.พ.63 ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน Integrate Research
| P2-3(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | [5 empty] | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 6 ครั้ง 23 ม.ค. 63 เสวนา "เขียนอย่างไร? ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" 27 ก.พ. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน manuscript" ครั้งที่ 1 26 มี.ค. 63 เสวนา "เขียนอย่างไร? ให้ได้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่" 28 พ.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน proposal ที่ดี" ครั้งที่ 1 25 มิ.ย.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน manuscript" ครั้งที่ 2 29 ก.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน proposal ที่ดี" ครั้งที่ 2
| P2-3(3) การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ |  |  | √ | [9 empty] | ดำเนินการแล้ว -19 ก.ย.62 จำนวน 4 ทุน การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยใหม่
| P2-3(4) การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ | √ | ดำเนินการแล้ว จำนวน 5 ครั้ง -17 ธ.ค.62 ประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยเป็นรายบุคคล (ครั้งที่ 1) -19 ก.พ.63 ประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยเป็นรายบุคคล (ครั้งที่ 2) -23 เม.ย.63 ประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยเป็นรายบุคคล (ครั้งที่ 3) -25 มิ.ย.63 ประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยเป็นรายบุคคล (ครั้งที่ 4) -26 ก.ค.63 ประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพจากทีมวิจัย Sustainable Energy and Smart Grid ยกระดับความสามารถด้านวิศวกรรมไฟ้ฟ้าให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของคณะฯ
| P2-3(5) การสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ISI, Scopus | ณัฐธยาน์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ดำเนินการแล้ว จำนวน 12 ครั้ง (สืบค้นทุกเดือน) -จัดทำฐานข้อมูลส่วนกลางของคณะฯ (Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) -สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ -รายงาน KPIs ด้านการวิจัยต่อที่ประชุมยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านวิจัย/ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นต้น
| P2-3(6) การสืบค้นการอ้างอิง Citation ของวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus | ณัฐธยาน์ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 ครั้ง -จัดทำฐานข้อมูลส่วนกลางของคณะฯ (Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) -สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ -รายงาน KPIs ด้านการวิจัยต่อที่ประชุมยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านวิจัย/ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นต้น
| P2-3(7) ระบบสนับสนุนการให้เงินรางวัลผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย | ณัฐธยาน์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ดำเนินการแล้ว -อนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลตีพิมพ์/ค่า Page Charge (พิจารณาทุกเดือน)
| P2-3(8) ระบบการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ เพื่อจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชติ | ณัฐธยาน์ กนกวรรณ | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | ดำเนินการแล้ว -21 ม.ค.63 จัดทำข้อมูล Ranking QS Asian University (โครงการวิจัยที่ทำร่วมกับ นักวิจัยภายนอกทุกแหล่งทุน) -13 ก.พ. 63 จัดทำข้อมูล Ranking Times Higher Education (รายได้จากงานวิจัยภายนอก : ภาครัฐ/วิสาหกิจ, เอกชน/อุตสาหกรม)
P2-4 แผนพัฒนาระบบสนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ | P2-4(1) ขั้นตอนการรับเรื่องข้อร้องเรียน / ช่องทางรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านวิจัย | แสงจันทร์ |  | √ | [10 empty] | ดำเนินการาแล้ว 4 ก.ย.62 -ขั้นตอนการรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านการวิจัย https://research.eng.psu.ac.th/images/document/complain/complain-process.pdf -ช่องทางการรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านการวิจัย โทรศัพท์ : 074-287081 E-mail : research@eng.psu.ac.th Facebook : งานวิจัยและนวัตกรรม วิศวฯ ม.อ. Line : tujungeiei แบบฟอร์มข้อร้องเรียน : https://forms.gle/zeNv999VmkpuEiJe7
| P2-4(2) ระบบสนับสนุนการให้ทุน | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | -ระบบสนับสนุนทุนวิจัยภายใน 1. ทุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 2. ทุนพัฒนานักวิจัย 3. ทุนสื่อการสอน (สิ่งประดิษฐ์และครุภัณฑ์) 4. ทุนพัฒนาทีมนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี 5. ทุนสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนยฺวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ สถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย 6. ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมชี้แจงโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนภายนอกดก่อนได้รับการอนุมัติทุน 7. การร่วมทุนสนับสนุนระหว่างคณะวิศวฯ กับ ม.อ. 8. ทุนวิจัยสถาบัน 9. เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ 10. ทุนเมธาจารย์ 11. ทุนปราชญาจารย์ 12. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 13. นโยบาย /แนวปฏิบัติ/ระเบียบ/หลักเกณณฑ์ด้านการวิจัย 14. ระบบสืบค้นโครงการวิจัย 15. ระบบ One Stop Service ด้านการวิจัย 16. K-Procedure : https://research.eng.psu.ac.th/research-iso/plan-result-research/k-procedure 17. FAQs : https://research.eng.psu.ac.th/about-us/faqs -ระบบสนับสนุนการร่วมสมทบทุนวิจัยภายนอก 1. การร่วมสมทบทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ 2. การร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ 3. การร่วมสมทบทุนกับแหล่งุทนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 4. นโยบาย/แนวปฏิบัติ/ระเบียบ/หลักเกณณฑ์ด้านการวิจัย 5. ระบบสืบค้นโครงการวิจัย 6. การสืบค้นสาขาเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 7. ระบบ One Stop Service ด้านการวิจัย 8. FAQs : https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/faqs
| P2-4(3) ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | ดำเนินการแล้ว -5 ส.ค.62 ระบบ PRPM -2 ก.ย.62 ระบบ Article Reward Online -7 ต.ค.62 ระบบสืบค้นโครงการวิจัย -4 พ.ย.62 ระบบการขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์/ค่า Page Charge -1 พ.ค.62-31 ก.ค.63 ระบบ One Stop Service
| P2-4(5) การจัดการความรู้ (KM) ด้านวิจัย | แสงจันทร์ ณัฐธยาน์ กนกวรรณ นิภาพร | [10 empty] | √ | √ | ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 ครั้ง -30 มิ.ย. 63 KM "การจัดทำ OKR ของหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมคณะวิศวฯ ม.อ" -1, 8, 15, 22, 29 มิ.ย.63 KM รู้หรือไม่?? "ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (IPOP) มีหน้าที่อะไร ช่วยท่านได้อย่างไรบ้าง?" (จำนวน 5 ครั้ง) -9 ก.ค. 63 KM "A Week of Writing (WoW) : Rubber Writing Week" ผ่านระบบ Zoom -30 ก.ค.63 KM "เหลียวหลัง แลหน้า งานวิจัยพืชกระท่อม กัญชา ม.อ."
| P2-4(6) การเชิดชูเกียรตินักวิจัย | กนกวรรณ | [7 empty] | √ |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว -13 มี.ค.63 วันเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์
| P2-4(7) ระบบสืบค้นโครงการวิจัย | แสงจันทร์ กนกวรรณ |  |  |  |  | √ | √ | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว -7 ต.ค.62 -15 ม.ค.63 ระบบสืบค้นโครงการวิจัย
| P2-4(8) ระบบติดตามและประเมินผลการสนับสนุนตามพันธกิจด้านวิจัย | นิภาพร กนกวรรณ |  |  |  | √ | √ | √ | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว -6 พ.ย.62 ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนตามพันธกิจด้านการวิจัย -9 ธ.ค.62 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล -15 ม.ค.63 การนำไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ
√ | หมายถึง ได้ดำเนินการแล้วตามแผน